2. Цель и задачи реализации программы

Цель: сокращение   к   концу   2022   года   кадрового   дефицита   в   МОУЧСОШ №1 за счет проведения профориентационной работы с обучающимися 8-9 классов, заключения договоров о целевом обучении, привлечение молодых специалистов, направления на профессиональную переподготовку.

Задачи:

- Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах в разрезе  МОУЧСОШ №1

- Провести мониторинг кадрового потенциала ОО (квалификационная категория, переподготовка, повышение квалификации).

- Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности. Проведение профессиональных проб педагогической направленности в детском сообществе школы;

- Привлечение молодых специалистов в ОО;

- Организовать сетевое взаимодействие по привлечению педагогов из ближайших школ с использованием цифровой образовательной среды.

3. Целевые показатели:

Количественные показатели

- Количество вакантных ставок (не более 1).

- Средняя нагрузка педагогов школы (не более 26 учебных часов).

- Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности педагогических работников школы (не более 40 %).

- Доля педагогических работников в возрасте до

30 лет в общей численности педагогических работников школы (не менее 10 %).

- Количество заключенных договоров о целевом    	обучении в педагогических вузах, колледжах (не менее 1).

- Обеспеченность школы специальными педагогическими кадрами (педагог-логопед, дефектолог) (да).

- Наличие изменений в Программе «Кадровый капитал» на основе проведенного мониторинга (да).

- Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года (не менее 100 %)

- Доля         участников         профессиональных конкурсов школьного, городского, регионального и всероссийского уровня (не менее 10 %).

- Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию (не менее 50 %).

- Доля педагогов, удовлетворенных работой в школе и результатами своего труда (не менее 80 %).

Качественные показатели

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации к освоению и использованию современных образовательных технологий, ответственности за результаты своего труда.

- Активизация творческого потенциала учителей, готовности к творческому самовыражению индивидуальности.

- Повышение целостного единства и сплоченности педагогического коллектива.

- Развитие	культуры межличностных отношений и совершенствование психологического климата в школе.

5.Осознание персональной ответственности каждым педагогом школы за качество образовательных результатов обучающихся.

4. Методы сбора и обработки информации:

- Мониторинг потребности в педагогических работников;

- Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работников;

- Наблюдение за проведением занятия внеурочной деятельности;

- Оценочные листы по наличию профориентационной работы;

- Проведение мониторинга качества образования.

- Сроки реализации программы:

Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) – эксперементально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. Цель: подведение итогов реализации Программы.

Меры (мероприятия) по достижению цели и задач.

| Задача | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах в разрезе МОУЧСОШ№1 | - Проведение мониторинга - Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работников |
| 2. Провести мониторинг кадрового потенциала ОО (квалификационная категория, переподготовка, повышение квалификации). | - Разработать План мероприятий (дорожной карты) по решению кадрового дефицита, - Составить план мероприятий по организации переподготовки лиц с непедагогическим образованием, - Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2021-2022 учебный год в Центр занятости. |
| 3.Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности. Проведение профессиональных проб педагогической направленности в детском сообществе школы; | - Составить программу по профориентационной работе по педагогической направленности, - Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности. - Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального и педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) |
| 4. Привлечение молодых специалистов в ОО; | 1.Посещение ярмарок вакансий Забайкальского педагогического колледжа, ЗГГПУ и др |
| 5. Организовать сетевое взаимодействие по привлечению педагогов из ближайших школ с использованием цифровой образовательной среды. | 1.Создание условий для организации учебной деятельности с использованием цифрового обучения |

- Ожидаемые результаты:

  - Повысится	уровень	профессионального	мастерства	работающих педагогов.

  - Будет	составлена	программа	по	профориентационной	работе	по педагогической направленности МОУЧСОШ№1

  - Создано сетевое взаимодействие с ближайшими школами для организации учебной деятельности с использованием цифрового обучения (договора внешнего совместительства).

- Исполнители.

Администрация, педагогический коллектив школы.

- Приложение. Дорожная карта реализации  Программы антирисковых мер.

| № п/п | Задачи | Мероприятия, направленные на преодоления рискового фактора |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах в разрезе МОУ ЧСОШ№1 | Проведение мониторинга |  |  |  | Май 2022 | Администрация школы | Педагоги и администрация школы |
|  |  | Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работников |  |  |  | Май 2022 | Администрация школы |  |
| 2. | Проанализировать педагогический (квалификационная переподготовка, квалификации) имеющийся состав категория, повышение | Разработать План мероприятий (дорожной карты) по решению кадрового дефицита |  |  |  | Июнь 2022 | Администрация школы | Педагоги |
|  |  | Составить план мероприятий по организации переподготовки лиц с непедагогическим образованием |  |  |  | Май 2022 | Заместитель директора по УВР | Администрация школы |
|  |  | Подача сведений об имеющихся учебный год в Центр занятости | вакансиях | на | 2021-2022 | Май 2022 | Администрация | Администрация |
| 3 | Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности. Проведение профессиональных проб педагогической направленности в детском сообществе школы | Составить программу по профориентационной работе по педагогической направленности |  |  |  | Август 2022 | Заместитель директора по УВР и ВР | Администрация школы |
|  |  | Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности. |  |  |  | Сентябрь 2022 | Заместитель директора по УВР и ВР | Обучающиеся, педагоги |
|  |  | Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального и педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) |  |  |  | Сентябрь 2022 | Заместитель директора по УВР и ВР | Администрация школы |
| 4 | Привлечение молодых специалистов в ОО | Посещение ярмарок вакансий Забайкальского педагогического колледжа, ЗГГПУ и др. |  |  |  | В соответствии с планом | Администрация школы | Администрация и кандидаты |
| 5. | Организовать сетевое взаимодействие по привлечению педагогов из ближайших школ с использованием цифровой образовательной среды. | Создание условий для организации учебной деятельности с использованием цифрового обучения |  |  |  | Сентябрь-2022 декабрь 2022 года | Директор, заместитель директора по УВР | Администрация школы, педагоги |
|  |  | Заключение трудовых договоров с педагогами, работающими в других образовательных организациях для проведения уроков с применением цифровых технологий. |  |  |  | Сентябрь-2022 декабрь 2022 года | Директор | Директор и кандидат на должность |